## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ไม่สังกัดกระทรวง | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ศปท. กระทรวงกลาโหม | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
| ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
| ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  | จังหวัด | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง
| ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  |  |  |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศปท. กระทรวงคมนาคม
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศปท. กระทรวงพลังงาน
ศปท. กระทรวงพาณิชย์
ศปท. กระทรวงมหาดไทย
ศปท. กระทรวงยุติธรรม
ศปท. กระทรวงแรงงาน
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม
ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศปท. สำนักงบประมาณ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศปท. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี
ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน | การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ | ศปท. กระทรวงแรงงาน | กรมการจัดหางาน | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | อธิบาย โอกาสที่ 1
1. ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมเอกสารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
2. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้ำประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร) | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาตตั้งสำนักงานอยู่) และยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
4. รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบ/ เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา/ลงนาม ในใบอนุญาต | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)
6. ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียม/รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อ ในใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
ผลกระทบ (Impact) | อธิบาย ผลกระทบที่ 1
1. ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมเอกสารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร |  | เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
2. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้ำประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร) | แทบจะไม่มี
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาตตั้งสำนักงานอยู่) และยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต |  | เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
4. รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบ/ เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน |  | เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา/ลงนาม ในใบอนุญาต | แทบจะไม่มี
6. ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียม/รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อ ในใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ |  | เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
ลงชื่อ .....................................................................
( นาย..............................................)
ตำแหน่ง…………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงแรงงาน | กรมการจัดหางาน
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
กระบวนงาน การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ | 1 | ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมเอกสารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 2 | เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้ำประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร) | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 3 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาตตั้งสำนักงานอยู่) และยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 4 | รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบ/ เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 5 | นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา/ลงนาม ในใบอนุญาต | ไม่มีความเสี่ยง | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 6 | ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียม/รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อ ในใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงแรงงาน |  | กรมการจัดหางาน
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมเอกสารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด | เดือน เม.ย. - ก.ย. 66 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
2. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้ำประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร) | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด | เดือน เม.ย. - ก.ย. 66 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาตตั้งสำนักงานอยู่) และยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด | เดือน เม.ย. - ก.ย. 66 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
4. รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบ/ เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งคัด | เดือน เม.ย. - ก.ย. 66 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา/ลงนาม ในใบอนุญาต | ไม่มีความเสี่ยง | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด | เดือน เม.ย. - ก.ย. 66 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
6. ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียม/รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อในใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสาร ไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด | เดือน เม.ย. - ก.ย. 66 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
1

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงการคลัง | กรมบัญชีกลาง | ส่วนงานพัสดุ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 2000000 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ม.ค. - มี.ค. 66 | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | คอมพิวเตอร์ | AIO DELL Optiplex 5400-SNS540A004 จำนวน 40 เครื่อง | 40000*40 | 1560000
2 | แล็ปท็อป | LENOVO IdeaPad 5 โน๊ตบุ๊ค (15.6", AMD Ryzen 7, RAM 8GB, 512GB, Graphite Grey) รุ่น IP5-15ALC/82LN00UHTA + กระเป๋า จำนวน 20 เครื่อง | 22000*20 | 440000

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงแรงงาน | กรมการจัดหางาน |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ | https://www.facebook.com/DoeCepd?locale=th_TH
1. ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมเอกสารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด
2. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้ำประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร) | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด - วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของกรมการจัดหางานในการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน และได้ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรกรมการจัดหางานแสดงสัญลักษณ์ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - ผู้อำนวยการกองทะเบียนกลางและคุ้มครองคนหางาน ประชุมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นประจำทุกเดือน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาตตั้งสำนักงานอยู่) และยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด
4. รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบ/เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนจัดหางาน | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด
5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา/ลงนามในใบอนุญาต | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด
6. ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียม/รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อในใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ | ต่ำ | 1. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ หรือกรณีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง ๓. ผู้บริหารกำกับ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด | 1. ประชาสัมพันธ์ชั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนกรณีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ๓. จัดประชุมเป็นประจำ มอบนโยบาย กำกับดูแลเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด