## ในประเทศ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผน/ผลปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง...ก.พ.๖๕) | ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งหมด | งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง...ก.พ.๖๕...) | ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๓. โครงการ : บริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ
๓.๑ กิจกรรม : การให้บริการจัดหางานในประเทศ
๓.๑.๑ โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) | คน | 1528 | 1720 | 112.56 | 546,800.- | 292,140.- | 53.42
๓.๑.๑.๑ กิจกรรมให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย | คน | 1463 | 1665 | 113.8 | 372,600.- | 230540.- | 61.87
๓.๑.๒ โครงการยกระดับการให้บริการจัดหางานในประเทศ | คน | 900 | 601 | 66.77 | 5,600.- | 2,800.- | 50
๓.๑.๒.๑ โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน | คน | 560 | 285 | 50.89 | -
๑) กิจกรรมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน | คน | 2 | 2 | 100 | 240,000.- | 150,000.- | 62.5
๒) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน | คน | 1 | 1 | 100 | 120,000.- | 75,000.- | 62.5
๓.๑.๒.๒ โครงการนัดพบแรงงาน
๑) กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย | คน | 100 | 107 | 107 | 7,000.- | 2,740.- | 39.14
๓.๑.๒.๓ โครงการเพิ่มศักยภาพบริการจัดหางานในประเทศ | คน | 1100 | 1281 | 116.45 | -
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง....ก.พ.... ๖๕...) | ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งหมด | งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง..ก.พ.... ๖๕...) | ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี
๓.๑.๒.๔ โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ | คน | 65 | 62 | 95.38 | 174,200.- | 61,600.- | 35.36
๑) กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ | คน | 4 | 4 | 100 | 1,000.- | 400.- | 40
๒) กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน | คน | 50 | 50 | 100 | 4,600.- | 1,300.- | 28.26
๓) กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ | คน | 10 | 7 | 70 | 3,600.- | 1,600.- | 44.44
๔) กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ | คน | 1 | 1 | 100 | 165,000.- | 60,000.- | 36.36
๓.๒ กิจกรรม : การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ | คน
Re-Entry | คน | - | - | - | -
๓.๒.๔ จัดทำทะเบียนคนหางานที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ | คน | - | - | - | - | - | -
๑. ผลผลิต : สนับสนุนบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ
๑.๑ กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
๑) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน | ฉบับ | 30000 | 12600 | 42 | - | - | -
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง...ก.พ....๖๕...) | ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งหมด | งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง.. ก.พ... ๖๕....) | ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
๑. โครงการ : ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ
๑.๒.๑ โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ | คน
๑.๒.๑.๑ กิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ (Civil State Project For Elderly) | คน | 110 | 69 | 62.72 | 11,700.- | 6,600.- | 56.41
๑) สำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ | คน | 100 | 59 | 59
๒) ประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ | แห่ง | 20 | 20 | 100
๓) จัดหางานให้ผู้สูงอายุ | คน | 10 | 10 | 100

## แนะแนว
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผน/ผลปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง ก.พ.๖๕) | ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งหมด | งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง ก.พ.๖๕) | ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๑. โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
๑.๑ กิจกรรม : แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
๑.๑.๑ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน | คน | 1690 | 1011 | 59.82 | 39,800.- | 34,200.- | 85.93
๑. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา | คน | 1600 | 910 | 56.88 | 12,800.- | 7,200.- | 56.25
๒. กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง | คน | 50 | 50 | 100 | 3,000.- | 3,000.- | 100
๓. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ | คน | 40 | 51 | 127.5 | 24,000.- | 24,000.- | 100
๑.๑.๒ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ | คน | 1120 | 512 | 45.71 | 9,000.- | 4,800.- | 53.33
๑. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป | คน | 970 | 442 | 45.57 | -
๒. กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร | คน | 150 | 70 | 46.67 | 9,000.- | 4,800.- | 53.33
๓. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน | คน
๑.๑.๓ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน | คน | 30 | 10 | 33.33 | 43,300.- | 10,000.- | 23.09
๑. กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ | คน | 20 |  |  | 33,300.-
๒. กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน | คน | 10 | 10 | 100 | 10,000.- | 10,000.- | 100
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง ก.พ.๖๕) | ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งหมด | งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง ก.พ.๖๕) | ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี
๑.๒ กิจกรรม : ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
๑.๒.๑ กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ | คน | 144 | 290 | 201.39 | 5,000.- | 5,000.- | 100
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
๑. โครงการ : ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ
๑.๑.๑ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ | คน | 20 | 10 | 50 | 43,500.- | 16,000.- | 36.78
๑. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ | คน | 10 | 10 | 100 | 16,000.- | 16,000.- | 100
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา | คน/รุ่น | 10/1. |  |  | 27,500.-
๓. กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ | คน

## ปีงบ 66
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แผน/ผลปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานสะสม พ.ย. ๖๕ | ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งหมด | งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม พ.ย. ๖๕ | ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๑. โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน
๑.๑ กิจกรรม : แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ | [7 empty] | 243162 | 1965-11-01 | 243223 | 243254 | 243285 | 243313 | 243344 | 243374 | 243405 | 243435 | 1966-08-01 | 1966-09-01
๑.๑.๑ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน | คน | 1690 | 0 | 0 | 39,800.-
๑) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา | คน | 1600 | 0 | 0 | 12,800.- |  |  | 0
๒) กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง | คน | 50 | 0 | 0 | 3,000.- |  |  | 0
๓) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ | คน | 40 | 0 | 0 | 24,000.- |  |  | 0
๑.๑.๒ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ | คน | 1120 | 214 | 19.1071 | 7,500.-
๑. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป | คน | 970 | 180 | 18.5567 |  |  |  | 90
๒. กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร | คน | 150 | 34 | 22.6667 | 7,500.- |  |  | 14
๓. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน | คน
๑.๑.๓ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน | คน | 30 | 0 | 0 | 43,300.-
๑. กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ | คน | 20 | 0 | 0 | 33,300.- |  |  | 0
๒. กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน | คน | 10 | 0 | 0 | 10,000.- |  |  | 0
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานสะสม พ.ย. ๖๕ | ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งหมด | งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม พ.ย. ๖๕ | ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี | ผลการปฏิบัติงาน
๑.๒ กิจกรรม : ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจน | [7 empty] | 243162 | 1965-11-01 | 243223 | 243254 | 243285 | 243313 | 243344 | 243374 | 243405 | 243435 | 1966-08-01 | 1966-09-01
๑.๒.๑ กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ | คน | 144 | 149 | 103.4722 | 5,000.-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
๑. โครงการ : ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ
๑.๑.๑ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ | คน | 10 | 0 | 0 | 15,500.-
๑. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ | คน | 10 |  | 0 | 15,500.- |  |  | 0
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา | คน/รุ่น
๓. กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ | คน
กิจกรรมอื่นๆ : กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ขอยื่นกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้
1) กลุ่มเย็บผ้าแหลมโตนดโปรดักส์ ที่ตั้งกลุ่ม 94 ม.9 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ยื่นกู้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน
2) กลุ่มเย็บผ้าบ้านเขาเจียก ที่ตั้งกลุ่ม 153 ม.10 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ยื่นกู้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
3) กลุ่มเย็บผ้าบ้านปันแต ที่ตั้งกลุ่ม 229 ม11 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ยื่นกู้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

## ส.ค.65
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผน/ผลปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง ส.ค.๖๕) | ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งหมด | งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง ส.ค.๖๕) | ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 65
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๑. โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
๑.๑ กิจกรรม : แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
๑.๑.๑ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน | คน | 1690 | 1715 | 101.4793 | 39,800.- | 39,800.- | 100 |  |  | 1
๑. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา | คน | 1600 | 1614 | 100.875 | 12,800.- | 12,800.- | 100 | 368 | 5700 | 2
๒. กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง | คน | 50 | 50 | 100 | 3,000.- | 3,000.- | 100 |  |  | 3
๓. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ | คน | 40 | 51 | 127.5 | 24,000.- | 24,000.- | 100
๑.๑.๒ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ | คน | 1120 | 1136 | 101.4286 | 9,000.- | 9,000.- | 100
๑. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป | คน | 970 | 992 | 102.268 | - | - | - | 86
๒. กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร | คน | 150 | 144 | 96 | 9,000.- | 9,000.- | 100 | 20 | 1800 | เบิกพ.ค.65
๓. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน | คน
๑.๑.๓ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน | คน | 30 | 30 | 100 | 43,300.- | 43,300.- | 100
๑. กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ | คน | 20 | 20 | 100 | 33,300.- | 33,300.- | 100 |  | 1965-07-01
๒. กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน | คน | 10 | 10 | 100 | 10,000.- | 10,000.- | 100
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายทั้งปี | ผลการปฏิบัติงานสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง ส.ค.๖๕) | ร้อยละของผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งหมด | งบประมาณที่ได้รับทั้งปี (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๔ ถึง ส.ค.๖๕) | ร้อยละของการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี
๑.๒ กิจกรรม : ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
๑.๒.๑ กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ | คน | 144 | 282 | 195.83 | 5,000.- | 5,000.- | 100
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
๑. โครงการ : ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ
๑.๑.๑ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ | คน | 20 | 20 | 100 | 43,500.- | 43,500.- | 100
๑. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ | คน | 10 | 10 | 100 | 16,000.- | 16,000.- | 100
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา | คน/รุ่น | 10/1. | 10 | 100 | 27,500.- | 27,500.- | 100 |  | 1965-08-01
๓. กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ | คน
กิจกรรมอื่นๆ : ชี้แจงรายละเอียดการชำระหนี้ และลงนามสัญญากู้ ทั้งนี้ มีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านยื่นขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 5 กลุ่ม เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท ดังนี้
1) กลุ่มเย็บผ้าบ้านแหลมโตนด ที่ตั้งกลุ่ม 104 ม.9 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 100,000 บาท
2) กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านศรีบาติก ที่ตั้งกลุ่ม 46 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง จำนวนเงิน 300,000 บาท
3) กลุ่มนาวาการปัก ที่ตั้งกลุ่ม 195 ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จำนวนเงิน 200,000 บาท
4) กลุ่มมีดพกภาคใต้ ที่ตั้งกลุ่ม 17 ม.6 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง จำนวนเงิน 200,000 บาท
5) กลุ่มตีมีดบ้านห้วยไทร ที่ตั้งกลุ่ม 177 ม.3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวนเงิน 300,000 บาท