## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน | การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ |  | กรมการจัดหางาน | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | อธิบาย โอกาสที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 บริษัทจัดหางานซื้อคำขอฯ (แบบ จง.27) ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ |  |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ )
ขั้นตอนที่ 2 บริษัทจัดหางานยื่นเอกสารด้วยตัวเอง หรือ ผ่านระบบ |  |  |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาต |  |  |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )
ขั้นตอนที่ 4 ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติตามลำดับ |  |  |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )
ขั้นตอนที่ 5 บริษัทจัดหางานมารับหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย)
ผลกระทบ (Impact) | อธิบาย ผลกระทบที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 บริษัทจัดหางานซื้อคำขอ (แบบ จง 27) ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ | แทบจะไม่มีเลย
ขั้นตอนที่ 2 บริษัทจัดหางานยื่นเอกสารด้วยตัวเอง หรือ ผ่านระบบ |  |  | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาต |  |  | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 4 ผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามลำดับ เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนส่งต่อตามลำดับ |  |  | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 5 บริษัทจัดหางานมารับหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ |  | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน | การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว |  | กรมการจัดหางาน | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | การใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood)
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้าง คนต่างด้าวทำงาน |  |  |  |  | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว |  |  |  |  | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิด |  |  | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
ขั้นตอนที่ 4 นำตัวนายจ้างหรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิดส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact) | อธิบาย ผลกระทบที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้าง คนต่างด้าวทำงาน |  |  |  |  | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว |  |  |  |  | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิด |  |  |  |  | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 นำตัวนายจ้างหรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิดส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป |  |  |  |  | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน | การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ศปท. กระทรวงแรงงาน | กรมการจัดหางาน | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | อธิบาย โอกาสที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และจัดทำราคากลาง |  |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสด | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e-biddingร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
ขั้นตอนที่ 7 ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 8 การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
ขั้นตอนที่ 9 กระบวนการบริหารสัญญา |  |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
ขั้นตอนที่ 10 การตรวจรับพัสดุ |  |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
ผลกระทบ (Impact) | อธิบาย ผลกระทบที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน | แทบจะไม่มี
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และจัดทำราคากลาง |  |  |  | มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อข้อร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน | แทบจะไม่มี
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสด |  |  | ถูกตรวจสอบและชี้ประเด็นโดยหน่วยตรวจสอบจากภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e-biddingร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน | แทบจะไม่มี
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน |  |  | ถูกตรวจสอบและชี้ประเด็นโดยหน่วยตรวจสอบจากภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 7 ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด | แทบจะไม่มี
ขั้นตอนที่ 8 การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ |  |  | ถูกตรวจสอบและชี้ประเด็นโดยหน่วยตรวจสอบจากภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 9 กระบวนการบริหารสัญญา |  |  |  | มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อข้อร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 10 การตรวจรับพัสดุ |  |  |  |  | เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดและถูกฟ้องร้อง
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน | การสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยวิธีการสอบแข่งขัน |  | กรมการจัดหางาน | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | การบริหารงานบุคคล
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | อธิบาย โอกาสที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย)
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย)
ขั้นตอนที่ 3 รับสมัครสอบแข่งขัน | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย)
ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ) |  |  |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )
ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินการสอบข้อเขียน |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓ )
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) |  |  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ )
ขั้นตอนที่ 7 การรายงาน ก.พ. | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย)
ขั้นตอนที่ 8 เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย)
ผลกระทบ (Impact) | อธิบาย ผลกระทบที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน | แทบจะไม่มี
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน | แทบจะไม่มี
ขั้นตอนที่ 3 รับสมัครสอบแข่งขัน | แทบจะไม่มี
ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ) |  |  | หน่วยตรวสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินการสอบข้อเขียน |  |  |  | หน่วยตรวสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) |  |  | หน่วยตรวสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 7 การรายงาน ก.พ. | แทบจะไม่มี
ขั้นตอนที่ 8 เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว | แทบจะไม่มี

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
0 | กรมการจัดหางาน
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
กระบวนงาน การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ | 1 | บริษัทจัดหางานซื้อคำขอ (แบบ จง 27) ณ กองบริหารแรงงานไปไทยไปต่างประเทศ | เจ้าหน้าที่เก็บค่าคำขอ ไปเป็นเงินส่วนตัว | 3 | 1 | 3 | ต่ำ
| 2 | บริษัทจัดหางานยื่นเอกสารด้วยตัวเอง หรือ ผ่านระบบ | หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ | 4 | 3 | 12 | สูง
| 3 | เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาต | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสารไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | 4 | 3 | 12 | สูง
| 4 | ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติตามลำดับ | พิจารณาล่าช้า เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ | 4 | 3 | 12 | สูง
| 5 | บริษัทจัดหางานมารับหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ | ดำเนินการล่าช้า เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว | 1 | ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงาน | อาจมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อละเว้นการตรวจสอบ | 5 | 5 | 25 | สูงมาก
| 2 | ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว | อาจมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อละเว้นการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน | 5 | 5 | 25 | สูงมาก
| 3 | ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิด | อาจมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ละเว้นการดำเนินคดี | 3 | 5 | 15 | สูงมาก
| 4 | นำตัวนายจ้างหรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิด ส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป | อาจมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้มีการนำตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดี (ปล่อยให้หลบหนี) | 1 | 5 | 5 | สูงมาก
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไม่มี
| 2 | จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และจัดทำราคากลาง | คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือกำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อใช้ต่อรองหรือเรียกรับสินบน | 3 | 4 | 12 | สูง
| 3 | จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน | ไม่มี
| 4 | จัดทำรายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสด | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือคนในครอบครัวมาเป็นกรรมการ | 1 | 3 | 3 | ต่ำ
| 5 | เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไม่มี
| 6 | จัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน | กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อใช้ต่อรองหรือเรียกรับสินบน | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 7 | ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด | ไม่มี
| 8 | การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ | ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา หรือการให้คะแนนด้านคุณภาพที่ไม่เป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 9 | กระบวนการบริหารสัญญา | การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา เพื่อใช้ต่อรองหรือเรียกรับสินบน | 3 | 4 | 12 | สูง
| 10 | การตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาหรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือไม่มีการตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่าส่งมอบเสร็จแล้ว ถูกต้องครบถ้วน | 3 | 5 | 15 | สูง
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยวิธีการสอบแข่งขัน | 1 | ตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน |  | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 2 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน |  | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 3 | รับสมัครสอบแข่งขัน |  | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 4 | การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ) | ข้อสอบถูกเปิดเผยจากบุคคลภายใน เพื่อแลกกับเงินสินบน | 4 | 3 | 12 | สูง
| 5 | การดำเนินการสอบข้อเขียน | ให้บุคคลอื่นมาสอบแทน และการทุจริตข้อสอบ (ลอกข้อสอบ) | 2 | 4 | 8 | สูง
| 6 | การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) | เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการใช้วิจารณญาณในการให้คะแนน และเปลี่ยนแปลงคะแนนภายหลัง | 3 | 3 | 9 | สูง
| 7 | การรายงาน ก.พ. |  | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 8 | เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว |  | 1 | 1 | 1 | ต่ำ

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การขออนุญาตส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
บริษัทจัดหางานยื่นเอกสารด้วยตัวเอง หรือ ผ่านระบบ | หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ | สูง | มาตรการประชาสัมพันธ์การใช้งานผ่าน E-Service | 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจัดหางานนำเข้าข้อมูลผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (E-Service) เพื่อลดโอกาสการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรียกรับสินบน 2. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง | เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาต | เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสารไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ | สูง | มาตรการใช้ระบบในการสุ่มคำขอเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ | 1. นำระบบ E-Service มาใช้ในการสุ่มคำขอเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา 2. ผู้ดำเนินการแจ้งข้อปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด | เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติตามลำดับ | พิจารณาล่าช้า เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ | สูง | จัดทำมาตรการงดเรียกรับสินบน | 1. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 2.กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ เพื่อลดช่องทางในการเรียกรับสินบน 3. เผยแพร่คู่มือประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ และ ลดโอกาสเรียกค่าดำเนินการ | เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงาน | อาจมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อละเว้นการตรวจสอบ | สูงมาก | มาตรการแจ้งผลการดำเนินการหลังการออกตรวจ มาตรการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส มาตรการให้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มาตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ | 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจดำเนินการแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกการออกตรวจ 2. ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส ไม่รับสินบน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และไม่มีช่องให้เรียกรับสินบน | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว | อาจมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อละเว้นการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน | สูงมาก | มาตรการแจ้งผลการดำเนินการหลังการออกตรวจ มาตรการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส มาตรการให้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มาตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ | 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจดำเนินการแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกการออกตรวจ 2. ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส ไม่รับสินบน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และไม่มีช่องให้เรียกรับสินบน | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิด | อาจมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ละเว้นการดำเนินคดี | สูงมาก | มาตรการแจ้งผลการดำเนินการหลังการออกตรวจ มาตรการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส มาตรการให้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มาตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ | 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจดำเนินการแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกการออกตรวจ 2. ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส ไม่รับสินบน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และไม่มีช่องให้เรียกรับสินบน | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ขั้นตอนที่ 4 นำตัวนายจ้างหรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิดส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป | อาจมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้มีการนำตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดี (ปล่อยให้หลบหนี) | สูงมาก | มาตรการแจ้งผลการดำเนินการหลังการออกตรวจ มาตรการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส มาตรการให้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มาตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ | 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจดำเนินการแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกการออกตรวจ 2. ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส ไม่รับสินบน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และไม่มีช่องให้เรียกรับสินบน | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไม่มี
2. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และจัดทำราคากลาง | คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือกำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | สูง | ๑. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR) และแนวทางการจัดทำราคากลาง ๒. พ.ร.บ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ | ๑. จัดทำแนวปฏิบัติในการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR) และแนวทางจัดทำราคากลาง ๒. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมถึง พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือ เวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR) และจัดทำราคากลาง และให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานเลขานุการกรม
3. จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน | ไม่มี
4. จัดทำรายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสด | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือคนในครอบครัวมาเป็นกรรมการ | ต่ำ
5. เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไม่มี
6. จัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน | กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง | ต่ำ
7. ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด | ไม่มี
8. การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ | ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา หรือการให้คะแนนด้านคุณภาพที่ไม่เป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง | ปานกลาง
9. กระบวนการบริหารสัญญา | การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา | สูง | ๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา และแนวทางการพิจารณาการลดหรืองดค่าปรับ ๒. พ.ร.บ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ | ๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา และแนวทางการพิจารณาการลดหรืองดค่าปรับ ๒. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการตรวจจรับพัสดุ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมถึง พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือ เวียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานเลขานุการกรม
10 การตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาหรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือไม่มีการตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่าส่งมอบเสร็จแล้ว ถูกต้องครบถ้วน | สูง | ๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ ๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด | ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดยละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน ๒. ในการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน หรือกลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับด้วย ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานผลการดำเนิน การตรวจรับพัสดุโดยมีรายละเอียดของงานที่ส่งมอบในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบและภาพถ่ายการตรวจรับงานในแต่ละงวด | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานเลขานุการกรม
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยวิธีการสอบแข่งขัน
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ) | ข้อสอบถูกเปิดเผยจากบุคคลภายใน เพื่อแลกกับเงินสินบน | สูง | จัดทำมาตรการควบคุมการรั่วไหลของข้อสอบ | 1. ข้อสอบ ออกโดยหน่วยงานภายนอก หากหน่วยงานภายในออกข้อสอบ ต้องมีการกำหนดหัวข้อให้แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน และนำส่งกองกลางอย่างรัดกุม และเอกสารเป็นความลับ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้เปิดเผยข้อมูล (ข้อสอบ) 4. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมและจัดทำข้อสอบ เพียง 1 ราย 5. จัดให้มีทะเบียนคุมการนำข้อสอบออกมาจากตู้นิรภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการสอบข้อเขียน | ให้บุคคลอื่นมาสอบแทน และการทุจริตข้อสอบ (ลอกข้อสอบ) | สูง | จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบ | 1. ดำเนินการสอบในสถานที่ที่เหมาะสม และเจ้าหน้าที่ผู้จัดสอบมีความรู้ ความเชียวชาญ และเป็นระบบ 2. จัดจ้างหน่วยงานฝ่ายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทน เพื่อลดโอกาสการทุจริต | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) | เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการใช้วิจารณญาณในการให้คะแนน และเปลี่ยนแปลงคะแนนภายหลัง | สูง | จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบ | 1. กำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างชัดเจน 2. ผู้ดำเนินการแจ้งข้อปฏิบัติให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รวมใบให้คะแนน พร้อมปิดผนึกทันที หลังสอบสัมภาษณ์เสร็จเป็นรายบุคคล 4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน เพื่อป้องกันการผิดพลาดรวมถึงการแก้ไขคะแนน | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | กองบริหารทรัพยากรบุคคล

## ผลการดำเนินการ (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การขออนุญาตส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
บริษัทจัดหางานยื่นเอกสารด้วยตัวเอง หรือ ผ่านระบบ | สูง | มาตรการประชาสัมพันธ์การใช้งานผ่าน E-Service | บริษัทจัดหางานดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาต | สูง | มาตรการใช้ระบบในการสุ่มคำขอเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา | เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลา ทำให้ไม่มีช่องว่างระยะเวลาในการเรียกรับผลประโยชน์/รับสินบน
ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติตามลำดับ | สูง | จัดทำมาตรการงดเรียกรับสินบน | พิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด หลีกเลี่ยงการดำเนินการล่าช้าและเรียกรับผลประโยชน์/สินบน
การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงาน | สูงมาก | มาตรการแจ้งผลการดำเนินการหลังการออกตรวจ มาตรการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส มาตรการให้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มาตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ | 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจดำเนินการแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกการออกตรวจ 2. ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส ไม่รับสินบน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และไม่มีช่องให้เรียกรับสินบน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว | สูงมาก | มาตรการแจ้งผลการดำเนินการหลังการออกตรวจ มาตรการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส มาตรการให้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มาตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ | 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจดำเนินการแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกการออกตรวจ 2. ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส ไม่รับสินบน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และไม่มีช่องให้เรียกรับสินบน
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิด | สูงมาก | มาตรการแจ้งผลการดำเนินการหลังการออกตรวจ มาตรการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส มาตรการให้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มาตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ | 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจดำเนินการแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกการออกตรวจ 2. ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส ไม่รับสินบน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และไม่มีช่องให้เรียกรับสินบน
ขั้นตอนที่ 4 นำตัวนายจ้างหรือคนต่างด้าวที่กระทำความผิดส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป | สูงมาก | มาตรการแจ้งผลการดำเนินการหลังการออกตรวจ มาตรการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส มาตรการให้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มาตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ | 1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจดำเนินการแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกการออกตรวจ 2. ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส ไม่รับสินบน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และไม่มีช่องให้เรียกรับสินบน
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และจัดทำราคากลาง | สูง | ๑. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR) และแนวทางการจัดทำราคากลาง ๒. พ.ร.บ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ | ๑. จัดทำแนวปฏิบัติในการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR) และแนวทางจัดทำราคากลาง ๒. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมถึง พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือ เวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR) และจัดทำราคากลาง และให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
กระบวนการบริหารสัญญา | สูง | ๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา และแนวทางการพิจารณาการลดหรืองดค่าปรับ ๒. พ.ร.บ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ | ๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา และแนวทางการพิจารณาการลดหรืองดค่าปรับ ๒. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการตรวจจรับพัสดุ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมถึง พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือ เวียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การตรวจรับพัสดุ | สูง | ๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ ๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด | ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดยละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน ๒. ในการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน หรือกลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับด้วย ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานผลการดำเนิน การตรวจรับพัสดุโดยมีรายละเอียดของงานที่ส่งมอบในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบและภาพถ่ายการตรวจรับงานในแต่ละงวด
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยวิธีการสอบแข่งขัน
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ) | สูง | จัดทำมาตรการควบคุมการรั่วไหลของข้อสอบ | 1. ออกข้อสอบ โดยหน่วยงานภายใน มีการกำหนดหัวข้อให้แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน และนำส่งกองกลางอย่างรัดกุม และเอกสารเป็นความลับ และมีคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้เปิดเผยข้อมูล (ข้อสอบ) 4. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมและจัดทำข้อสอบ เพียง 1 ราย 5. จัดให้มีทะเบียนคุมการนำข้อสอบออกมาจากตู้นิรภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ
การดำเนินการสอบข้อเขียน | สูง | จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบ | 1. ดำเนินการสอบในสถานที่ที่เหมาะสม และเจ้าหน้าที่ผู้จัดสอบมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นระบบ 2. จัดจ้างหน่วยงานฝ่ายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทน เพื่อลดโอกาสการทุจริต
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) | สูง | จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบ | 1. กำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างชัดเจน 2. ผู้ดำเนินการแจ้งข้อปฏิบัติให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รวมใบให้คะแนน พร้อมปิดผนึกทันที หลังสอบสัมภาษณ์เสร็จเป็นรายบุคคล 4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน เพื่อป้องกันการผิดพลาดรวมถึงการแก้ไขคะแนน

## แบบประมาณการงบประมาณ (hidden)
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงแรงงาน | กรมการจัดหางาน | กลุ่มงานพัสดุ | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ | 38938000 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มี.ค. - ก.ย. 67
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 11 คัน | 1,358,000*11 | 14938000
2 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 21 คัน | 850,000*21 | 17850000
3 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 4 คัน | 1,055,000*4 | 4220000
4 | รถนั่งส่วนกลาง | ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 – 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน | 965,000*2 | 1930000