ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

| ที่ | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย (ทั้งปี) | ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) |  | ร้อยละ | งบ ประมาณทั้งปี (บาท) | ยอดเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการเบิก จ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | สะสม (ต.ค. 68 - พ.ย. 68) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมพิจารณาคำขอและรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว มาตรา 59 มาตรา 61 และมาตรา 63/1 | 20 คน/ 40 ครั้ง | 2 คน/ 2 ครั้ง | 16 คน/ 16 ครั้ง | 80/ 40 | - | - | - |
|  | - กิจกรรมตรวจสอบการทำงานของ คนต่างด้าวและสถานประกอบการ | 150 คน/50 แห่ง | 58 คน/ 14 แห่ง | 58 คน/ 14 แห่ง | 38/ 28 | 5,000 | - | - |
| 2 | โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกัน การหลอกลวงและลักลอบ ไปทำงานต่างประเทศ | 11,030 คน | 1,350 คน | 2,750 คน | 25 | 26,300 | - | - |
|  | - กิจกรรมคุ้มครองคนหางานเชิงรุก และเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ ไปทำงานต่างประเทศ | 490 คน | 120 คน | 185 คน | 38 | 22,500 | 13,700 | 61 |
| 3 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานห่างไกลยาเสพติด |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมสร้างความรู้เพื่อป้องกัน การเกิดปัญหายาเสพติด ในกลุ่มผู้ประกันตนกรณีว่างงาน | 400 คน | 117 คน | 157 คน | 39 | - | - | - |
|  | - กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว | 150 คน/ 50 แห่ง | 58 คน/ 14 แห่ง | 58 คน/ 14 แห่ง | 38/ 28 | - | - | - |
|  | - กิจกรรมแนะแนวอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด | 140 คน | 30 คน | 45 คน | 32 | - | - | - |
| 4 | โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน | 40,000 คน | 4,000 คน | 8,000 คน | 20 | - | - | - |
|  | - กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตน กรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป | 900 คน | 117 คน | 197 คน | 22 | - | - | - |
|  | - คลินิกอาชีพ แนะแนวทางสร้างโอกาสการมีงานทำ | 300 คน | 30 คน | 60 คน | 20 | 195,000 | 30,000 | 15 |
|  | - แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง | 100 คน | 100 คน | 100 คน | 100 | 6,000 | 6,000 | 100 |
|  | - ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ | 163 คน | 163 คน | 163 คน | 100 | 25,800 | 25,800 | 100 |
|  | - อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ | 1 คน | 1 คน | 1 คน | 100 | 30,000 | 600 | 2 |
| 5 | โครงการบริการจัดหางานและอาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมให้บริการจัดหางาน ของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) | 700 คน | 70 คน | 150 คน | 21 | 5,000 | - | - |
|  | - กิจกรรมการให้บริการจัดหางาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | 300 คน | 52 คน | 57 คน | 19 | - | - | - |
|  | - กิจกรรมจัดหางานเชิงรุก เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน | 400 คน | 50 คน | 100 คน | 25 | 180,000 | 30,000 | 15 |
|  | - กิจกรรมจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 2,000 คน | 204 คน | 286 คน | 14 | - | - | - |
|  | - กิจกรรมรับแจ้งการเดินทาง ด้วยตนเอง | - | 5 คน | 8 คน | - | - | - | - |
|  | - กิจกรรมรับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (RE-Entry) | - | 90 คน | 171 คน | - | - | - | - |
|  | - รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางาน ตาม พรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 | - | 1 คน | 1 คน | - | - | - | - |
|  | - กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ให้นักเรียน นักศึกษา ช่วงว่างจากการเรียน | 40 คน | 3 คน | 6 คน | 15 | 4,400 | - | - |
| 6 | โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเปราะบาง |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ | 20 คน | 20 คน | 20 คน | 100 | 43,800 | 43,800 | 100 |
|  | - กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงาน ในหน่วยงานภาครัฐ | 1 คน | 1 คน | 1 คน | 100 | 180,000 | 30,000 | 15 |
|  | - กิจกรรมส่งเสริมคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตาม ม.35 | 50 คน | 6 คน | 6 คน | 12 | 10,800 | 2,700 | 25 |

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(1 ต.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2569)

ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

| งบประมาณ | ได้รับการจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบดำเนินงาน | 980,600.00 | 306,784.88 | 673,815.12 | 31.29 |
| งบบุคลากร | 711,000.00 | 233,960.00 | 477,040.00 | 32.91 |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| งบลงทุน | - | - | - | - |
| รวมทั้งหมด | 1,693,100.00 | 540,744.88 | 673,815.12 | 31.94 |

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนธันวาคม 2568

- โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเปราะบาง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอด      ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 16 – 17  ธันวาคม 2568 ณ ศาลาประชาคม              หมู่ที่ 4 บ้านยางชุม ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการตามมาตรา 35 และเชิญชวนนายจ้างให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35

- ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง และสถานประกอบการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง