## แผน-ผล ปีงบ69
10 |  |  |  | แผน-ผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2569
แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ทั้งปี 2569 (บาท) | เป้าหมาย ปี 2569 | หน่วยนับ | ห้วงดำเนินงาน | [15 empty] | รวมผลงาน | ผลงาน ร้อยละ | ผลงาน คงเหลือ | รวม เบิกจ่าย | ร้อยละผลการ เบิกจ่าย | เงิน คงเหลือ
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | ต.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | รวม | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | รวม | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | รวม | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | รวม
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (1.1 เป็นเป้าหมายโครงการ) |  | 350 | คน
1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : พิจารณาคำขอและรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว |  | 350 | คน
ที่ยื่นขออนุญาตทำงาน |  | 450 | ครั้ง
1.1.1 พิจารณาคำขอและรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว มาตรา 59 |  | 350 | คน | 43 | 43 | 44 | 130 | 28 | 28 | 28 | 84 | 22 | 22 | 22 | 66 | 23 | 23 | 24 | 70
มาตรา 61 และ มาตรา 63/1 |  | 450 | ครั้ั้ง | 55 | 55 | 56 | 166 | 36 | 36 | 37 | 109 | 28 | 28 | 29 | 85 | 30 | 30 | 30 | 90
ผล |  |  | คน | 70 | 6 | 40 | 116 | 25 | 63 | 187 | 275 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 0 | 415 | 118.5714 | -65
ผล |  |  | ครั้ั้ง | 79 | 11 | 47 | 137 | 25 | 64 | 190 | 279 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 0 | 450 | 100 | 0
แผนเงิน | 7700 |  | บาท | 950 | 950 | 950 | 2850 | 616 | 616 | 616 | 1848 | 487 | 487 | 487 | 1461 | 514 | 514 | 513 | 1541
ผลเงิน |  |  | บาท | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4600 | 59.74 | 3100
1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ |  | 300 | คน
|  | 70 | แห่ง
1.2.1 กิจกรรมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ |  | 300 | คน | 37 | 37 | 37 | 111 | 24 | 24 | 24 | 72 | 19 | 19 | 19 | 57 | 20 | 20 | 20 | 60
|  | 70 | แห่่ง | 8 | 8 | 9 | 25 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 15
ผล |  |  | คน | 4 | 54 | 40 | 98 | 27 | 47 | 37 | 111 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 0 | 266 | 88.6667 | 34
ผล |  |  | แห่ง | 2 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 13 | 30 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 60 | 85.7143 | 10
แผนเงิน | 7500 |  | บาท | 925 | 925 | 925 | 2775 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 475 | 475 | 475 | 1425 | 500 | 500 | 500 | 1500
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4600 | 61.33 | 2900
2. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (2.1 - 2.2 เป็นเป้าหมายโครงการ) |  | 11020 | คน
2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (2.1.1 เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 10970 | คน
2.1.1 กิจกรรมคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ (ข้อ1) - 2)เป็นเป้าหมาย) |  | 10970 | คน | 1184 | 5804 | 913 | 3351 | 1091 | 1242 | 1407 | 3740 | 1091 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8182 | 74.5852 | 2788
1) เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ |  | 10500 | คน | 1120 | 1045 | 1240 | 3405 | 895 | 872 | 953 | 2720 | 905 | 873 | 1092 | 2870 | 1218 | 287 |  | 1505
ผล |  |  | คน | 1139 | 1204 | 873 | 3216 | 1051 | 1191 | 1342 | 3584 | 1041 |  |  | 1041 |  |  |  | 0 | 7841 | 74.6762 | 2659
แผนเงิน | 25000 |  | บาท | 2083 | 2083 | 2083 | 6249 | 2083 | 2083 | 2083 | 6249 | 2083 | 2083 | 2083 | 6249 | 2083 | 2083 | 2087 | 6253
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11300 | 45.2 | 13700
2) คุ้มครองคนหางานเชิงรุกและเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ |  | 470 | คน | 35 | 45 | 45 | 125 | 50 | 50 | 50 | 150 | 45 | 45 | 50 | 140 | 30 | 25 |  | 55
ผล |  |  | คน | 45 | 50 | 40 | 135 | 40 | 51 | 65 | 156 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 341 | 72.5532 | 129
แผนเงิน | 21600 |  | บาท | 0 | 5000 | 1000 | 6000 | 1000 | 2000 | 1000 | 4000 | 1900 | 2750 | 2000 | 6650 | 1950 | 1000 | 2000 | 4950
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 1900 | 2750 | 0 | 4650 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5350 | 24.7685 | 16250
3) เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ |  | - | คน
2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ (2.2.1 - 2.2.2 เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 50 | คน
2.2.1 กิจกรรมป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว |  | - | คน
1) นายจ้าง |  | - | แห่ง
2) แรงงานต่างด้าว |  | - | คน
2.2.2 กิจกรรมป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ |  | 50 | คน | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 100 | 0
แผนเงิน | 20600 |  | บาท |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 12950 | 2000 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 1750 | 0 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20600 | 100 | 0
2.2.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน |  | - | คน
3. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง |  | - | คน
3.1 กิจกรรมกลัก : การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง |  | - | คน
3.1.1 กิจกรรมศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด |  | - | คน
1) อนุญาตทำงาน |  | - | คน
2) บริการให้ให้คำปรึกษา แนะนำ |  | - | คน
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | -
4. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานห่างไกลยาเสพติด |  | 1330 | คน
4.1 กิจกรรมหลัก : สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติด |  | 1330 | คน
4.1.1 กิจกรรมสร้างความรู้เพื่อป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ประกันตนกรณีว่างงาน |  | 1000 | คน | 100 | 130 | 150 | 380 | 80 | 80 | 80 | 240 | 60 | 60 | 60 | 180 | 100 | 100 | - | 200
ผล |  |  | คน | 106 | 132 | 157 | 395 | 150 | 120 | 84 | 354 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 809 | 80.9 | 191
4.1.2 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ |  | - | คน
4.1.3 กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว |  | 150 | คน | 18 | 18 | 18 | 54 | 12 | 12 | 12 | 36 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30
|  | 50 | แห่ง | 6 | 7 | 7 | 20 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9
ผล |  |  | คน | 7 | 12 | 12 | 31 | 16 | 25 | 43 | 84 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 0 | 152 | 101.3333 | -2
ผล |  |  | แห่ง | 5 | 8 | 8 | 21 | 10 | 16 | 5 | 31 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 57 | 114 | -7
4.1.4 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด |  | 180 | คน | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 18
ผล |  |  | คน | 18 | 20 | 20 | 58 | 23 | 19 | 80 | 122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 100 | 0
4.1.5 กิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดให้คนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการและ ผู้ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง |  | - | คน
5. โครงการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด |  | 2 | คน
5.1 กิจกรรมหลัก : จัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด |  | 2 | คน
5.1.1 กิจกรรมจัดหางานให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด |  | 2 | คน | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | 0
แผนเงิน | 3000 |  | บาท |  |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2000 | 66.6667 | 1000
5.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดที่ประสงค์จะประกอบอาชีพโดยเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม |  | -
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ |  | -
6. โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ |  | -
6.1 กิจกรรมกลักที่ 1 : ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ |  | -
6.1.1 กิจกรรมศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ |  | -
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
7.โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (7.1 - 7.3 เป็นเป้าหมายโครงการ) |  | 106082 | คน
7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (7.1.1 เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 100000 | คน
7.1.1. กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (ข้อ 1) เป็นเป้าหมายกิจกรรม |  | 100000 | คน | 7566 | 9019 | 21056 | 37641 | 9654 | 12441 | 9575 | 31670 | 9280 | 0 | 0 | 9280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78591 | 78.591
1) ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน |  | 100000 | คน | 9000 | 9000 | 9000 | 27000 | 9000 | 10000 | 9000 | 28000 | 9000 | 9000 | 9000 | 27000 | 9000 | 9000 |  | 18000
ผล |  |  | คน | 7566 | 9019 | 21056 | 37641 | 9654 | 12441 | 9575 | 31670 | 9280 |  |  | 9280 |  |  |  | 0 | 78591 | 78.591 | 21409
2) เสวนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อการมีงานทำที่มีคุณค่า |  | - | คน
7.1.2 กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์ตลาดแรงงาน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย(ข้อ 1) เป็นเป้าหมายกิจกรรม |  | - | เรื่อง
1) ศึกษาสมรรถนะการทำงานของประชากรวัยสูงอายุและหลังเกษียณเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์เชิงภาคอุตสาหกรรมและภูมิภาค |  | - | เรื่ื่อง
7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : แนะแนวอาชีพ (7.2.1 - 7.2.4 เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 6022
7.2.1 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา |  | 3000 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 54.4
1) เปิดประตูสู่อาชีพให้นักเรียน นักศึกษา | 24000 | 3000 | คน | 0 | 500 | 400 | 900 | 300 | 400 | 0 | 700 | 0 | 200 | 400 | 600 | 400 | 400 | 0 | 800
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 1632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1632 | 54.4 | 1368
แผนเงิน | 24000 |  | บาท | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 3600 | 5000 | 0 | 8600 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 3600 | 5000 | 0 | 8600 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12800 | 53.3333 | 11200
7.2.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ประชาชนทั่วไป (ข้อ1) - 3 เป็นเป้าหมายกิจกรรม |  | 2000 | คน | 345 | 146 | 139 | 630 | 176 | 180 | 173 | 529 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 66.9
1) แนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป | - | 1300 | คน | 90 | 90 | 75 | 255 | 130 | 130 | 125 | 385 | 135 | 135 | 135 | 405 | 130 | 125 | 0 | 255
ผล |  |  | คน | 93 | 95 | 80 | 268 | 135 | 138 | 133 | 406 | 139 |  |  | 139 |  |  |  | 0 | 813 | 62.5385 | 487
2) คลินิกอาชีพ แนะแนวทาง สร้างโอกาสการมีงานทำ | 385000 | 500 | คน | 50 | 50 | 50 | 150 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 100
ผล |  |  | คน | 52 | 51 | 59 | 162 | 41 | 42 | 40 | 123 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 325 | 65 | 175
แผนเงิน | 385000 |  | บาท | 30000 | 42410 | 30000 | 102410 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 30200 | 30000 | 90200 | 30000 | 300000 | 102390 | 162390
ผลเงิน |  |  | บาท | 30000 | 42410 | 30000 | 102410 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 200 | 0 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 222710 | 57.8468 | 162290
3) แนะแนวและส่งเสริมอาชีพให้ทหารก่อนปลดประจำการ | 10000 | 200 | คน | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล |  |  | คน | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 100 | 0
แผนเงิน | 10000 |  | บาท | 9000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผลเงิน |  |  | บาท | 9000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 100 | 0
7.2.3 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง |  | 100 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
1) แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง | 6000 | 100 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0
แผนเงิน | 6000 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5400 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6000 | 100 | 0
7.2.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแนะแนวอาชีพ (ข้อ 1) - 2) เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 922 | คน | 0 | 694 | 232 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 100.4338
1) ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ | 140400 | 882 | คน | 0 | 882 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 694 | 192 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 886 | 100.4535 | -4
แผนเงิน | 140400 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 120420 | 16100 | 136520 | 3880 | 0 | 0 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140400 | 100 | 0
2) สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ | 24000 | 40 | คน | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 100 | 0
แผนเงิน | 30000 |  | บาท | 0 | 0 | 22600 | 22600 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 0 | 1400 | 2400
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 22600 | 22600 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25600 | 85.3333 | 4400
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ (นักแนะแนว) |  | - | คน
4) พัฒนาระบบแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ |  | - | ระบบ
5) พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) |  | - | อาชีพ
6) สัมมนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน |  | - | คน
7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมการประกอบอาชีพ |  | 60 | คน
7.3.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนทั่วไป (ข้อ 1) - 2) เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 60 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 100
1) เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ | 66600 | 40 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40
แผนเงิน | 66600 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 36600 |  | 66600
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 66600
2) ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน | 20000 | 20 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20
แผนเงิน | 20000 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20000
8. โครงการบริการจัดหางานและอาชีพ (8.1 - 8.4 เป็นเป้าหมายโครงการ) |  | 7350 | คน
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : การให้บริการจัดหางานในประเทศ (8.1.1 - 8.1.3 เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 7050 | คน
8.1.1 กิจกรรมบริการจัดหางานให้ประชาชนทั่วไป (ข้อ 1) - 3) เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 2090 | คน | 179 | 192 | 169 | 540 | 201 | 159 | 266 | 626 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 66.3158 | 704
1) ให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย |  | 1350 | คน | 145 | 150 | 150 | 445 | 100 | 100 | 100 | 300 | 125 | 125 | 125 | 375 | 130 | 100 |  | 230
ผล |  |  | คน | 123 | 135 | 122 | 380 | 133 | 42 | 220 | 395 | 145 |  |  | 145 |  |  |  | 0 | 920 | 68.1481 | 430
แผนเงิน | 9400 |  | บาท |  |  |  | 0 |  | 2800 |  | 2800 |  | 1950 | 1162 | 3112 | 1162 | 1162 | 1164 | 3488
ผลเงิน |  |  | บาท |  |  |  | 0 |  | 2800 |  | 2800 |  | 1950 |  | 1950 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4750 | 50.5319 | 4650
2) ให้บริการจัดหางานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต |  | 700 | คน | 70 | 80 | 80 | 230 | 50 | 50 | 50 | 150 | 70 | 70 | 60 | 200 | 60 | 60 |  | 120
ผล |  |  | คน | 56 | 55 | 47 | 158 | 65 | 82 | 46 | 193 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 0 | 426 | 60.8571 | 274
3) จัดหางานให้ทหารก่อนปลดประจำการ |  | 40 | คน | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 35 | 0 | 38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 100 | 0
แผนเงิน | 14000 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 0 | 9000
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | 35.7143 | 9000
4) สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อเพิ่มการจ้างงาน (จ้างเหมาป.ตรี) |  | 1 | คน | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
ผล |  |  | คน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | 0
แผนเงิน | 180000 |  | บาท | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000
ผลเงิน |  |  | บาท | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 9500 | 9500 | 34000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 94000 | 52.2222 | 86000
8.1.2 กิจกรรมบริการจัดหางานให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา (ข้อ 1) เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 160 | คน | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 31 | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 0
1) 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) |  | 160 | คน |  | 30 | 50 | 80 | 40 | 40 | - | 80 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 31 | 29 | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 100 | 0
แผนเงิน | 75200 |  | บาท | 0 | 0 | 23480 | 23480 | 21200 | 3800 | 15000 | 40000 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
ผลเงิน |  |  | บาท |  |  | 23480 | 23480 | 21200 | 3800 | 15000 | 40000 | 10120 | 1600 | 0 | 11720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75200 | 100 | 0
8.1.3 กิจกรรมยกระดับการให้บริการจัดหางาน (ข้อ 1) - 2) เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 4800 | คน | 874 | 792 | 673 | 2339 | 852 | 904 | 832 | 2588 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5876 | 122.4167 | -1076
1) จัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน |  | 800 | คน | 40 | 80 | 80 | 200 | 90 | 90 | 100 | 280 | 80 | 80 | 80 | 240 | 60 | 20 | - | 80
ผล |  |  | คน | 49 | 87 | 97 | 233 | 92 | 96 | 77 | 265 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 0 | 565 | 70.625 | 235
แผนเงิน | 360000 |  | บาท | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000
ผลเงิน |  |  | บาท | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210000 | 58.3333 | 150000
2) จัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (พัฒนาระบบบริการจัดหางาน) |  | 4000 | คน | 200 | 500 | 500 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 900 | 500 | 500 | - | 1000
|  | 1 | แห่ง | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
ผล |  |  | คน | 825 | 705 | 576 | 2106 | 760 | 808 | 755 | 2323 | 882 |  |  | 882 |  |  |  | 0 | 5311 | 132.775 | -1311
ผล |  |  | แห่ง | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100
3) พัฒนานักจัดหางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงานแรงงานที่มีทักษะ |  | - | คน
4) จัดทำระบบเรซูเม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมการจ้างงานอย่างยั่งยืน (Thai National Resume) |  | - | คน
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : สร้างงาน เสริมอาชีพ (8.2.1 - 8.2.2 เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 200 | คน
8.2.1 กิจกรรมสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand |  | - | คน
8.2.2 กิจกรรมสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ Job Fair (ข้อ 1) - 2) เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 200 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 103 | -6
1) เปิดโลกทัศน์เส้นทางสู่อาชีพ |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2) นัดพบแรงงาน |  | 200 | คน | - | - | - | 0 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | 0 | - | - |  | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 206 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 103 | -6
แผนเงิน | 20000 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20000 | 100 | 0
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 : การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (ข้อ 8.3.1 เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | 0 | คน
8.3.1 กิจกรรมพิจารณา/อนุญาต/รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ข้อ 1) - 4) เป็นเป้าหมายกิจกรรม) |  | - | คน | 86 | 91 | 61 | 238 | 132 | 149 | 71 | 352 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727
1) พิจารณาคำขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทำงาน/ฝึกงานต่างประเทศ |  | - | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2) จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ |  | - | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3) รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง |  | - | คน | 13 | 6 | 6 | 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 46 | 100
4) รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re - entry) |  | - | คน | 73 | 85 | 55 | 213 | 129 | 148 | 70 | 347 | 121 |  |  | 121 |  |  |  | 0 | 681 | 100
8.3.2 กิจกรรมศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค |  | - | แห่ง |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.3.3 กิจกรรมส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.3.4 กิจกรรมส่งเสริมโอกาสแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ |  | - | ประเทศ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.3.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ (ข้อ 1) - 4) เป็นเป้าหมาย) |  | - | คน
1) พัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2) เตรียมความพร้อมการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3) พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4) เพิ่มศักยภาพการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.3.6 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ |  | - | ครั้ง
1) จัดประชุมบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ |  | - | ครั้ง |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.3.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบออกใบอนุญาตจัดหางานอิเล็กทรอนิกส์ (Doe e-License)แก่ผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศ |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.3.8 กิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานระหว่างประเทศ (ข้อ 1) - 2) เป็นเป้าหมาย) |  | - | คน
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการจัดหางาน และความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2) พัฒนาทักษะ "หลักพิธีการฑูต การรับรองแขกต่างประเทศ และมารยาทสากล" |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES |  | - | คน |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา ช่วงว่างจากการเรียน |  | 100 | คน
8.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา ช่วงว่างจากการเรียน |  | 100 | คน | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 | 7 | 53 | 68 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 102 | 102 | -2
แผนเงิน | 11000 |  | บาท |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ผลเงิน |  |  | บาท |  |  |  | 0 |  |  | 6200 | 6200 | 3780 | 1067.2 | 0 | 4847.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11000 | 100 | 0
9. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเปราะบาง (9.1 - 9.3 เป็นเป้าหมายโครงการ) |  | 317 | คน
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ (9.1.1 - 9.1.2 เป็นเป้าหมาย) |  | 146 | คน
9.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ (ข้อ 1) - 2) เป็นเป้าหมาย) |  | 96 | คน | 1 | 0 | 3 | 4 | 84 | 5 | 0 | 89 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 0
1) จัดหางานให้ผู้สูงอายุ (ข้อ (1) - (2) เป็นเป้าหมาย) |  | 95 | คน | 0 | 0 | 3 | 3 | 84 | 5 | 0 | 89 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 | 0
(1) จัดหางานให้ผู้สูงอายุ |  | 15 | คน | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 15
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 15 | 100 | 0
แผนเงิน | 7500 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1050 | 4350 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 | 40 | 4500
(2) สำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ |  | 80 | คน | - |  | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 100 | 0
2) จ้างงานผู้สูงอายุทำงานในภาครัฐ |  | 1 | คน | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1
ผล |  |  | คน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | 0
9.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ (ข้อ 1) - 2) เป็นเป้าหมาย) |  | 50 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 30
1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สงอายุ | 87600 | 40 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 50 | 20
แผนเงิน | 87600 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 34620 | 0 | 0 | 34620 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 20000 | 20000 | 8480 | 48480
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 34620 | 0 | 0 | 34620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39120 | 44.6575 | 48480
2) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา | 20200 | 10 | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล |  |  | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10
แผนเงิน | 87600 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 30000 | 5600 | 87600
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 87600
9.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ |  | 171 | คน
9.2.1 กิจกรรมส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ (ข้อ 1) - 3) เป็นเป้าหมาย) |  | 171 | คน | 1 | 16 | 10 | 27 | 119 | 107 | 33 | 259 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 171.9298 | -123
1) จัดหางานให้คนพิการมีงานทำ |  | 35 | คน |  | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 |  | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 |  | 8
ผล |  |  | คน | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 24 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 36 | 102.8571 | -1
แผนเงิน | 13200 |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7600 | 5600 | 0 | 0 | 5600
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13200
2) ส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ |  | 1 | คน | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ผล |  |  | คน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | 0
แผนเงิน | 180000 |  | บาท | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000
ผลเงิน |  |  | บาท | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 105000 | 58.3333 | 75000
3) ส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา 35 |  | 135 | คน | 0 | 5 | 20 | 25 | 10 | 50 | 30 | 90 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |  |  | 5
ผล |  |  | คน | 0 | 15 | 5 | 20 | 113 | 100 | 22 | 235 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 257 | 190.3704 | -122
แผนเงิน | 28700 |  | บาท | 0 | 0 | 960 | 960 | 3580 | 3600 | 9600 | 16780 | 0 | 3000 | 2500 | 5500 | 2500 | 2960 | 0 | 5460
ผลเงิน |  |  | บาท | 0 | 0 | 960 | 960 | 3580 | 3600 | 9600 | 16780 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20740 | 72.2648 | 7960
9.3 กิจกรรมหลักที่ 3 : จัดหางานให้ผู้พ้นโทษ |  | - | คน
9.3.1 กิจกรรมสร้างโอกาสการจ้างงานสู่สังคม |  | - | คน
10. โครงการออกใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ |  | - | คน
10.1 กิจกรรมหลัก : ออกใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ |  | - | คน
10.1.1 กิจกรรมออกใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ |  | - | คน
|  | - | ครั้ง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ |  | -
11. ผลผลิตสนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ |  | -
11.1 กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการองค์กร |  | -
11.1.1 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร |  | -
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ |  | -
12. โครงการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ (12.1 เป็นเป้าหมายโครงการ) |  | - | ระบบ
12.1 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบการให้บริการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล(12.1.1 - 12.1.2 เป็นเป้าหมาย) |  | - | ระบบ
12.1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการประชาชนตามภารกิจกรมการจัดหางาน |  | - | ระบบ
12.1.2 กิจกรรมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |  | - | ระบบ
12.1.3 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่เสื่อมสภาพการใช้งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  | -
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |  | - | เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน |  | 4 | ชุด
- เครื่องพิมพ์ |  | 1 | งาน
12.1.4 กิจกรรมจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรม (MA) |  | -
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล |  | -
13. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) |  | - | ระบบ
13.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) |  | - | ระบบ
13.1.1 กิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) |  | - | ระบบ
14. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) |  | - | ระบบ
14.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) |  | - | ระบบ
14.1.1 กิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) |  | - | ระบบ
Note on I171: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: า่้้